## 2015年城镇保障性安居工程计划建设项目表
附件1
2015年城镇保障性安居工程计划建设项目概况表
填报单位（盖章）：陵水县房管局 | [7 empty] | 单位：万元、套、平方米
项目名称 |  | 项目建设地址 | 建设单位 | 计划总投资 |  | 2015年计划投资 |  | 计划建设用地 | 已落实建设用地 | 计划建设（改造）规模 |  |  | 项目前期工作进展情况 | 是否结转项目 | 备注
|  |  |  | 总额 | 其中:市县财政资金 | 总额 | 其中:市县财政资金 |  |  | 住宅套数 | 总建筑 面积
其中:住宅面积
合 计 |  |  |  | 5310 | 4590 | 1700 | 1300 | 10200 | 10200 | 300 | 20500 | 20500
一、 | 公共租赁住房（廉租住房） |  |  | 2760 | 2040 | 1000 | 600 | 6000 | 6000 | 200 | 12000 | 12000
1 | 2015年文黎公共租赁住房项目 | 文黎大道县思源学校初中部东侧 | 县房管局 | 2760 | 2040 | 1000 | 600 | 6000 | 6000 | 200 | 12000 | 12000 | 土地已落实，已三通一平 | 否
二、 | 经济适用住房
三、 | 限价商品住房
四、 | 城市棚户区改造 |  |  | 2550 | 2550 | 700 | 700 | 4200 | 4200 | 100 | 8500 | 8500
1 | 2015年棚户区改造项目 | 椰林镇县食品、糖厂等5家国企原址 | 县城投公司 | 2550 | 2550 | 700 | 700 | 4200 | 4200 | 100 | 8500 | 8500 | 土地已落实 | 否
五、 | 国有工矿棚户区改造
1
六、 | 国有垦区危旧房改造
1
七、 | 华侨农场危旧房改造
1
注：一、按每个项目填报(每个项目一行)。1个项目同时建设2类以上保障性住房或商品住房项目配建保障性住房的,按建设(套数或面积)比例分类填报项目并说明(如总建筑面积**万平方米,住宅**套；其中廉租住房**万平方米,**套；公共租赁住房**万平方米,**套等)。 二、项目前期工作进展情况：是否完成立项、可研、初步设计等审批手续。 000 三、公共租赁住房（廉租住房）项目如为廉租住房请在备注栏里备注，如为购买或长期租赁也请一并予以备注，新建无需备注。 四、请于2014年9月25日前将本表纸质版和电子版报省住建厅住房保障处(65390352、jstzfbzc@126.com)。
单位负责人（签名）： 孙少波 填表人： 曾修凡 联系电话： 83322479 填表日期：2015.3.25

## 2015年基本建成项目表
附件2
2015年城镇保障性安居工程基本建成任务分解落实项目清单
填报单位（盖章）：陵水县房管局 | [8 empty] | 单位：套、户
项目名称 |  | 建设年度 | 建设地址 | 建设单位 | 开工 日期 | （计划） 竣工 日期 | 开工 | 建成 （竣工） | 分配入住 | 工程形象进度 （基础/主体/封项/装饰） | 建筑规模（栋/最高层数） | 备注
合 计 | [6 empty] | 172 | 172 | 172
一、 | 廉租住房
二、 | 公共租赁住房
三、 | 经济适用住房 | [5 empty] | 172 | 172 | 172
1 | 县粮食局北斗粮站职工经济适用住房 | 2012 | 原粮食局北斗粮站 | 县城投公司 | 2012年8月 | 2015年7月 | 60 | 60 | 60 | 竣工验收 | 1栋16层
2 | 县粮食局三才粮所职工经济适用住房 | 2012 | 原粮食局三才粮所 | 县城投公司 | 2012年8月 | 2015年7月 | 112 | 112 | 112 | 竣工验收 | 7栋5层
四、 | 限价商品住房
五、 | 城市棚户区改造安置房
1
六、 | 国有工矿棚户区改造安置房
1
2
七、 | 国有垦区危房改造
1
2
单位负责人： 孙少波 填表人： 曾修凡 联系电话： 83322479 填表日期：2015.3.25
注明： 1.2015年计划基本建成项目指计划在2015年1月-12月建成（竣工）的项目。2014年12月底前已经报建成（竣工）或计划在2014年建成的项目不能重复列入2015年计划基本建成项目，即2014年前已报建成的项目不能重复列入2015年建成计划。 2.项目名称、建设年度和顺序等应与统计月报表中项目资料一致，本表项目资料与统计月报表资料不一致应予以说明。 3.原计划2014年底前竣工而实际未竣工项目，现计划在2015年建成（竣工）的，其计划竣工日期应按最新约定的计划竣工日期填写。 4.请于10月16日前将本表电子版发送至jstzfbzc@126.com。