## 1
琼海市 2008-2014年城市棚户区建设项目概况
统计日期：截至2015年1月底 | [16 empty] | 单位：个、万元、套、平方米、%
项目名称 |  | 项目建设地址 | 建设单位 | 开工 日期 | （计划） 竣工 日期 | 资金情况 |  |  |  |  | 用地情况 |  | 工程建设进展情况
[6 empty] | 计划投资 |  | 已落实资金 |  | 已 完 成 投 资 | 计划 | 已落实 | 开工 |  |  | 竣工 |  |  |  |  | 工程形象进度 （基础/主体/封项/装饰） | 建筑规模 （栋/最高层数）
[6 empty] | 总额 | 其中:市县财政资金 | 总额 | 其中:市县财政资金 |  |  |  | 住宅套数 | 总建筑 面积 |  | 住宅套数 |  | 总建筑 面积
[15 empty] | 其中:住宅 面积 |  | 其中：分配入住 |  | 其中:住宅 面积
其中：分配入住
合计 | [5 empty] | 119483 | 22995 | 119483 | 22995 | 61981 | 1141666 | 1141666 | 3151 | 599410 | 599410 | 1377 | 1377 | 242020 | 242020 | 242020
2008年 |  | 3 |  |  |  | 3880 | 0 | 3880 | 0 | 3880 | 0 | 0 | 194 | 38800 | 38800 | 194 | 194 | 38800 | 38800 | 38800
1 | 美景安置区 | 万泉河南路 | 嘉积镇 | 2008-01-28 | 2008-12-28 | 180 |  | 180 |  | 180 |  |  | 9 | 1800 | 1800 | 9 | 9 | 1800 | 1800 | 1800 |  | 一户一栋，最高2层。
2 | 龙春安置区 | 银海路后进 | 嘉积镇 | 2008-01-28 | 2008-12-28 | 1360 |  | 1360 |  | 1360 |  |  | 68 | 13600 | 13600 | 68 | 68 | 13600 | 13600 | 13600 |  | 一户一栋，最高3层。
3 | 红星安置区 | 银河路 | 嘉积镇 | 2008-01-28 | 2008-12-28 | 2340 |  | 2340 |  | 2340 |  |  | 117 | 23400 | 23400 | 117 | 117 | 23400 | 23400 | 23400 |  | 一户一栋，最高3层。
2010年 |  | 1 |  |  |  | 15372 | 5442 | 15372 | 5442 | 15372 | 51500 | 51500 | 589 | 85400 | 85400 | 589 | 589 | 85400 | 85400 | 85400
1 | 城市棚户区改造 | 万泉南路 | 水泥厂、嘉积水电工程管理处、旅游总公司、海洋与渔业局 | 2010-01-01 | 2012-11-01 | 15372 | 5442 | 15372 | 5442 | 15372 | 51500 | 51500 | 589 | 85400 | 85400 | 589 | 589 | 85400 | 85400 | 85400 | 竣工 | 4/11层
2011年 |  | 3 |  |  |  | 42160 |  | 42160 |  | 12730 | 304662 | 304662 | 846 | 213400 | 213400 | 86 | 86 | 31000 | 31000 | 31000
1 | 城市棚户区改造安置房 | 嘉积镇 | 嘉积镇政府 | 2011-01-31 | 2011-10-01 | 5580 |  | 5580 |  | 5580 | 200 | 200 | 86 | 31000 | 31000 | 86 | 86 | 31000 | 31000 | 31000 | 竣工 | 一户一栋，最高六层。
2 | 城市棚户区改造南中安置房 | 嘉积镇 | 嘉积镇政府 | 2011-09-01 | 2014-12-01 | 22305 |  | 22305 |  | 4600 | 143162 | 143162 | 450 | 108000 | 108000 | [5 empty] | 主体 | 二户一栋，最高五层。
3 | 城市棚户区改造文坡安置房 | 嘉积镇 | 嘉积镇政府 | 2011-09-01 | 2015-12-02 | 14275 |  | 14275 |  | 2550 | 161300 | 161300 | 310 | 74400 | 74400 | [5 empty] | 主体/基础 | 二户一栋，最高五层。
2012年 |  | 3 |  |  |  | 50290 | 6000 | 50290 | 6000 | 26820 | 479554 | 479554 | 1206 | 197800 | 197800 | 420 | 420 | 69280 | 69280 | 69280
1 | 博鳌新安置区 | 博鳌镇东屿安置区西侧 | 博鳌镇政府 | 2012-04-01 | 2015-12-01 | 32850 | 6000 | 32850 | 6000 | 16600 | 254887 | 254887 | 730 | 131400 | 131400 | 160 | 160 | 28800 | 28800 | 28800 | 主体/装饰 | 2户1栋/最高5层
2 | 琼海市勇敢安置区 | 嘉积镇嘉博路 | 嘉积镇政府 | 2012-08-01 | 2014-12-01 | 10800 |  | 10800 |  | 3920 | 116667 | 116667 | 360 | 43200 | 43200 | 144 | 144 | 17280 | 17280 | 17280 | 主体/装饰 | 2户1栋/最高5层
3 | 龙春安置区 | 嘉积镇 | 嘉积镇政府 | 2012-01-02 | 2013-06-02 | 6640 |  | 6640 |  | 6300 | 108000 | 108000 | 116 | 23200 | 23200 | 116 | 116 | 23200 | 23200 | 23200 |  | 116栋/3层
2013年 |  | 1 |  |  |  | 4032 | 3924 | 4032 | 3924 | 2550 | 65333 | 65333 | 112 | 26880 | 26880 | 112 | 112 | 26880 | 26880 | 26880 | 0 | 0
1 | 嘉积先锋安置区 | 嘉积镇兴海路 | 嘉积镇政府 | 2013-03-01 | 2015-06-01 | 4032 | 3924 | 4032 | 3924 | 2550 | 65333 | 65333 | 112 | 26880 | 26880 | 112 | 112 | 26880 | 26880 | 26880 |  | 2户1栋最高5层
2014年 |  | 5 |  |  |  | 7629 | 7629 | 7629 | 7629 | 4509 | 240617 | 240617 | 398 | 75930 | 75930 | 170 | 170 | 29460 | 29460 | 29460 | 0 | 0
1 | 中原机场安置区 | 中原镇 | 中原镇政府 | 2013年10月 | 2015-06-01 | 4657 | 4657 | 4657 | 4657 | 2809 | 93285 | 93285 | 147 | 36750 | 36750 | [5 empty] | 基础 | 2户1栋最高5层
2 | 红星安置区 | 沿河北路 | 嘉积镇政府 | 2007-07-01 | 2008-08-02 | 1141 | 1141 | 1141 | 1141 | 1141 | 105333 | 105333 | 151 | 27180 | 27180 | 151 | 151 | 27180 | 27180 | 27180 |  | 2户1栋最高3层
3 | 东环铁路安置区 | 嘉积镇 | 嘉积镇政府 | 2013-12-01 | 2014-05-01 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 6666 | 6666 | 19 | 2280 | 2280 | 19 | 19 | 2280 | 2280 | 2280 |  | 2户1栋最高3层
4 | 光华路安置区 | 嘉积镇光华路 | 嘉积镇政府 | 2014-01-01 | 2015-10-02 | 1078 | 1078 | 1078 | 1078 | 350 | 21333 | 21333 | 43 | 5160 | 5160 | [5 empty] | 基础 | 2户1栋最高3层
5 | 勇敢下堆村安置区 | 嘉积镇 | 嘉积镇政府 | 2014-10-01 | 2015-11-01 | 644 | 644 | 644 | 644 | 100 | 14000 | 14000 | 38 | 4560 | 4560 | [5 empty] | 基础 | 2户1栋最高3层
2015 |  | 1
1 | 嘉积塘安置区 | 嘉积镇 | 嘉积政府 | [9 empty] | 135 | 16200 | 16200 | [6 empty] | 征地