附件1

关于“全省房地产领域群众投诉量居高不下”问题整改完成情况

一、整改问题

平时把主要精力都放在落实考核指标要求、完成规定动作上，放在争先进位、服务全局工作上，解决群众急难愁盼问题上缺少主动担当。虽经过持续的市场整治，但全省房地产领域群众投诉量依然居高不下。

二、责任单位

海南省住房和城乡建设厅房地产市场监管处

三、整改措施

1.全面梳理汇总，建立房地产领域信访问题台账。

2.制定行动方案，分步分类推进群众反映强烈的房地产信访问题化解。

3.通过调研、督导、接访等多种方式，督促指导市县推进整改工作。

4.建立多部门协同机制，形成工作合力。

四、整改目标

8月底前，全省889个房地产领域信访投诉项目化解率达到60%以上。

五、整改成效

1.践行“以人民为中心”的发展思想，切实解决群众急难愁盼问题。省住建厅坚决扛起主体责任，主动对接、综合施策，举全厅之力开展督导调研，领导班子学习“浦江经验”，带头下访接访，切实解决群众最关心、最迫切的事情。

2.明确了房地产领域信访问题解决路径和方案。按照“主题期间完成、今年年底前完成、2023年以后完成以及需省政府研究推进”等A、B、C、D四个等级，明确化解房地产领域各类问题的完成时限，分阶段分步骤指导市县推进处置化解。

3.建立了健全横向纵向联动工作机制。在横向上，成立由省住建厅、省政法委、省高院、省资规厅、省信访局等多部门整治工作专班。在纵向上，通过督导调研、下访接访、通报督促等方式，强化省市（县）之间的联动。

4.房地产领域信访问题化解率达71.5%，取得阶段性成果。全面梳理出房地产领域涉及18个市县889个项目共4772件信访问题，省住建厅派出10个督导组分片包干、督导、调研，向市县持续传导压力，压实责任。截至目前，已有636个项目的信访问题得到妥善解决，化解率为71.5%，完成阶段性工作目标。