财政支出项目绩效评价报告

评价类型：□实施过程评价      ■完成结果评价

项目名称：   综合事务

项目单位：  海南省住房和城乡建设厅

主管部门：   海南省住房和城乡建设厅

评价时间：  2019年3月1日至2019年5月29日

组织方式：□财政部门     □主管部门     ■项目单位

评价机构：□中介机构     □专家组       ■项目单位评价组

评价单位（盖章）：海南省住房和城乡建设厅

上报时间：2019年 5月29日

项目绩效目标表

项目名称：综合事务

| 指标类型 | 指标名称 | 绩效目标 | 绩效标准 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 优 | 良 | 中 | 差 |
| 产出指标 | 检查工程勘察设计项目数量 | 检查项目达到30个 | 30个 | 26-29个 | 21-25个 | 20个以下 |
|  | 房地产市场监测市县数量 | 对全省18个市县进行房地产市场监测 | 18个 | 10-17个 | 6-9个 | 6个以下 |
|  | 房地产市场整顿检查次数 | 3次 | 3次 | 2次 | 1次 | 0 |
|  | 建筑市场动态监管专项检查次数 | 2次专项检查 | 3次 | 2次 | 1次 | 0次 |
|  | 建筑节能与绿色建筑专项检查次数 | 2次 | 2次 | 1次 | 0-1次 | 0次 |
|  | 施工图审查机构综合考核评价次数 | 1次 | 1次 | 0-1次 | 0 | 0 |
| 成效指标 | 房地产市场监测报告份数 | 全年报送房地产市场监测报告12份 | 12份 | 8-11份 | 4-7份 | 4份以下 |
|  | 检查覆盖率 | 检查覆盖全省建筑业企业数量的30%；覆盖全省所有市县。 | ≥30%，覆盖全省所有市县 | 20%-29%，覆盖全省80%以上市县 | 11%-19%，覆盖全省70%以上市县 | ≤10%，覆盖全省70%以下市县 |
|  | 提高工程勘察设计质量合格率 | 95% | 91%-95% | 86%-90% | 81%-85% | 80%以下 |
|  | 施工图审查机考核合格率 | 90%以上 | 90% | 80-89% | 60-79% | 60%以下 |
|  | 新建建筑在施工图设计阶段执行节能强制性标准比例 | 98%以上 | 98% | 85%-97% | 75%-84% | 75%以下 |
|  | 新建建筑在施工验收阶段执行节能强制性标准比例 | 96%以上 | 96% | 85%-95% | 70%-84% | 70%以下 |

项目基本信息

| 一、项目基本情况 |
| --- |
| 项目实施单位 | 海南省住房和城乡建设厅 | 主管部门 | 海南省住房和城乡建设厅 |
| 项目负责人 | 莫百超 | 联系电话 | 65352811 |
| 地址 | 海口市海府大道59号 | 邮编 | 570204 |
| 项目类型 | 经常性项目（ √ ） 一次性项目（ ） |
| 计划投资额 （万元） | 1101.50 | 实际到位资金（万元） | 1101.50 | 实际使用情况（万元） | 1040.13 |
| 其中：中央财政 |  | 其中：中央财政 |  |  |  |
| 省财政 | 1101.50 | 省财政 | 1101.50 |  | 1040.13 |
| 市县财政 |  | 市县财政 |  |  |  |
| 其他 |  | 其他 |  |  |  |
| 二、绩效评价指标评分 |
| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| 项目决策 | 20 | 项目目标 | 4 | 目标内容 | 4 | 4 |
|  |  | 决策过程 | 8 | 决策依据 | 3 | 3 |
|  |  |  |  | 决策程序 | 5 | 5 |
|  |  | 资金分配 | 8 | 分配办法 | 2 | 2 |
|  |  |  |  | 分配结果 | 6 | 6 |
| 项目管理 | 25 | 资金到位 | 5 | 到位率 | 3 | 3 |
|  |  |  |  | 到位时效 | 2 | 2 |
|  |  | 资金管理 | 10 | 资金使用 | 7 | 7 |
|  |  |  |  | 财务管理 | 3 | 3 |
|  |  | 组织实施 | 10 | 组织机构 | 1 | 1 |
|  |  |  |  | 管理制度 | 9 | 8 |
| 项目绩效 | 55 | 项目产出 | 15 | 产出数量 | 5 | 5 |
|  |  |  |  | 产出质量 | 4 | 3 |
|  |  |  |  | 产出时效 | 3 | 3 |
|  |  |  |  | 产出成本 | 3 | 3 |
|  |  | 项目效益 | 40 | 经济效益 | 8 | 8 |
|  |  |  |  | 社会效益 | 8 | 8 |
|  |  |  |  | 环境效益 | 8 | 7.6 |
|  |  |  |  | 可持续影响 | 8 | 7 |
|  |  |  |  | 服务对象满意度 | 8 | 8 |
| 总分 | 100 |  | 100 |  | 100 | 97.6 |
| 评价等次 | 优秀 |
| 三、评价人员 |
| 姓 名 | 职务/职称 | 单 位 | 项目评分 | 签 字 |
| 莫百超 | 主任 | 省住建厅 | 98 |  |
| 符文雄 | 调研员 | 省住建厅 | 97.6 |  |
| 傅铸波 | 主任科员 | 省住建厅 | 98 |  |
| 何江 | 主任科员 | 省住建厅 | 97 |  |
| 符策栋 | 主任科员 | 省住建厅 | 97.5 |  |
| 李渊 | 主任科员 | 省住建厅 | 98 |  |
| 肖云旭 | 副主任科员 | 省住建厅 | 97 |  |
| 合计 |  |  | 97.6 |  |
| 评价工作组组长（签字并单位盖章）： 2019年 5月 29日 |

2018年综合事务项目绩效评价报告

# 一、项目概况

# （一）项目单位基本情况

# 省住建厅为主管全省住房和城乡建设工作的省政府组成部门，厅机关内设办公室、组织人事处、政策法规处、住房保障与公积金监管处、城市建设处、村镇建设处、城乡环境卫生管理处、房地产市场监管处、建筑市场监管处、勘察设计与科技处、工程质量安全监管处、城市管理监督处、行政审批办公室、审计处等十四个处室。

# 项目基本性质、用途和主要内容

# 综合事务项目为经常性项目,项目资金主要用于2018年度组织开展建筑市场及工程质量安全监管、环境综合整治、房地产市场监测及行业整顿检查、建筑节能和绿色建筑、建设执法稽查、市政基础设施及无障碍设施检查、美丽乡村建设等住房和城乡建设管理业务工作。

# 项目绩效目标

# 组织开展2次建筑市场动态监管专项检查，检查覆盖全省建筑业企业数量的30%，加强资质资格动态监管，加大建筑市场清出力度，建筑业企业管理更加规范; 组织开展全省勘察设计质量专项检查，完成检查30个勘察设计项目，确保建设工程质量和安全; 开展建筑节能与绿色建筑专项检查及施工图审查机构综合考核评价，进一步提高建筑品质及建设运行管理效率，实现建筑业节能减排和可持续发展；组织开展房地产市场整顿检查, 进一步净化房地产市场环境，确保我省房地产市场调控政策落实到位; 组织开展对全省各市县进行房地产市场监测，全面、准确、及时掌握房地产市场信息，为各级政府制定房地产市场调控政策提供科学依据。

# 二、项目资金使用及管理情况

- 项目资金到位情况分析

2018年综合事务项目安排预算资金1101.50万元，均为省财政资金。该项目资金已在当年全部到位。

（二）项目资金使用情况分析

2018年综合事务项目支出1040.13万元，用于2018年度组织开展建筑市场及工程质量安全监管、环境综合整治、房地产市场监测及行业整顿检查、建筑节能和绿色建筑、建设执法稽查、市政基础设施及无障碍设施检查、美丽乡村建设等住房和城乡建设管理业务工作。

# 项目资金管理情况分析

# 2018年该项目资金实行专款专用,项目支出严格执行国家及省财政厅有关财经制度，以及住建厅机关财务管理制度。按财政核准预算要求，合理安排，从严控制经费支出,较好地完成年度预算。项目支出均有相关的授权审批，资金拨付严格审批程序，使用规范，会计核算结果真实、准确。同时，加强对项目实施管理，加强对项目资金使用情况的监管，提高资金使用效益。

三、项目组织实施情况

# （一）项目组织情况

# 本项目由省住建厅相关业务处室分别负责组织实施，主要是：

# 1.扎实推进工程质量安全提升行动。按照海南省住房和城乡建设厅《关于开展工程质量安全提升行动的通知》（琼建质 〔2017〕78号），督促各市县开展工程质量安全提升三年行动，进一步落实工程建设参建各方主体责任、项目负责人和从业人员责任，遏制违反基本建设程序和建筑施工违法发包、转包等违法行为，不断健全工程质量监督机制，完善建筑市场诚信体系，有效整治工程质量常见问题，提升我省房屋建筑和市政基础设施工程质量总体水平。

2.开展全省建筑工程质量安全和建筑市场行为检查。2018年组织开展工程质量安全提升行动督查和建筑市场行为检查,我厅共组织工程质量、安全、建筑市场、起重机械等专家分三个组抽查了全省18个市县(含洋浦经济开发区)的在建项目55个，共督查全省18个市县（不含三沙市）和洋浦经济开发区的建设行政主管部门，重点对项目的建筑市场行为、工程质量、施工安全、建筑起重机械、扬尘治理、工程设计和监理履职情况进行检查，并委托检测机构跟随检查组对工程实体质量进行抽测检验，进行现场混凝土回弹490个构件，抽检钢筋力学性能198组、混凝土氯离子含量48组、加气混凝土砌块34组。本次检查共发出整改通知书55份，提出整改意见1533条，其中建筑市场行为整改意见233条，工程质量整改意见327条，施工安全整改意见378条、建筑起重机械整改意见427条，扬尘治理整改意见107条，监理履职整改意见61条。本次检查下发执法建议书26份，涉嫌各种违规行为69起，其中涉嫌违法发包、分包、转包、挂靠及项目经理不在岗履职等建筑市场行为28起、建筑起重机构违规行为16起、扬尘治理违规行为5起、工程质量违规行为14起、安全生产违规行为6起。

# 3.开展全省勘察设计质量检查。2018年组织开展全省建筑工程勘察设计质量检查，我厅以工程勘察、结构设计和全装修设计为检查重点。共抽查57个在建项目，对3个项目作出罚款6万元的行政处罚，对7个项目予以全省通报批评（其中2个项目工程设计单位及项目负责人记不良纪录1年）。

# 4.积极推进建筑施工质量安全标准化工作。我厅并指导海口、三亚、万宁、琼海、陵水、东方等市县召开市县级建筑施工质量安全标准化工地现场观摩会，树立质量安全生产标准化标杆，通过实地观摩，广泛交流学习，激发建设企业创优争先的积极性，提高了全省建筑施工现场质量安全管理水平。

# 5.加强建筑工程抗震管理工作。我厅加强工程抗震管理工作，严格工程超限评审，2018年组织专家开展了35个项目超限评审会，评审项目按照评审标准严格审查，全部予以通过，通过评审进一步强化了工程抗震设防能力。同时积极在大型公共建筑和商业建筑建设中推广应用减隔震新技术。

6. 深入开展房地产市场专项整治，进一步规范房地产市场秩序。根据省委省政府工作部署，我厅认真组织开展了全省房地产市场整治，查处了一批严重扰乱房地产市场、侵害消费者合法权益的违法违规案件，规范了房地产开发企业经营行为，加强了中介机构及其从业人员的管理，进一步净化了房地产市场环境，确保了我省房地产市场调控政策落实到位。2018年全省共检查676个开发项目和445家中介机构，约谈开发企业169家，要求13家房地产企业停业整顿，对116家涉嫌违法违规的开发企业、中介机构及其从业人员予以重罚，共罚款1615.01万元；取消32家中介机构或门店房地产经纪机构备案；取消40名从业人员资格并记个人不良行为记录；限制7家中介机构及6名个人3年或5年内不得在海南或所在市县开展中介业务；取消通过虚假申报个税骗购住房的303人购房资格，5年内不得在海南购房。

7. 开展施工图审查机构综合考核评价。为规范我省房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查服务,加强施工图审查机构监督管理,我厅印发了《海南省房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法(暂行)》,原则上每年对全省图审机构进行一次综合监督评价考核。2018年,我厅首次委托省外第三方机构对各图审机构审图质量进行评估,并对抽检发现问题及时进行整改。

8. 开展建筑节能与绿色建筑专项检查。开展2017年全省建筑节能、绿色建筑与装配式建筑实施情况专项检查，共抽查了71个项目，涉及建筑总面积374万平方米，下发整改告知书36份，提出整改建议200条。

9. 农村人居环境整治工作有序开展。一是指导市县继续按照“五有”标准（即有完备的设施设备、成熟的治理技术、稳定的保洁队伍、完善的监管制度、长效的资金保障），开展全省农村生活垃圾治理。二是深入开展“清洁家园”行动，着力解决柴草乱放、粪土乱堆、垃圾乱倒、污水乱泼、禽畜乱跑等“五乱”现象，清理农村历史积存垃圾，农村人居环境得到根本改善，2017年农村生活垃圾治理通过国家十部委考核验收。三是开展非正规垃圾堆放点治理调研，建立非正规垃圾堆放点台账、制定相应治理方案，全年完成10处治理任务；四是持续开展“五个一”动态监督机制。坚持每天抽查一个市县，发一条监督短信；每个星期通过《直播海南》曝光一个脏乱差典型；每个月巡查一次，发现问题随时通报；每季度安排市县开展一次环境卫生交叉检查，好的表扬，差的批评；每年年终开展绩效考核，总结表彰先进，通报批评落后。五是完成相关政策性文件印发工作。牵头制定并经省委办公厅、省政府办公厅印发《海南省农村人居环境整治三年实施方案（2018-2020年）》，部署开展农村人居环境整治；印发《海南省农村生活垃圾分类和资源化利用指导意见》，指导市县开展适合我省农村特点的生治垃圾就地分类和资源化利用工作；制定《海南省非正规垃圾堆放点治理实施方案》，指导市县开展非正规垃圾堆放点治理工作。

10. 组织开展建设执法稽查、美丽乡村建设等相关工作。

# 项目管理情况

# 项目管理由项目相关处室按照项目预算要求，研究制定合理的用款计划，报分管厅领导审定，再按经费支出审批权限报批。对于大额资金业务，先按大额资金支出预算审批规定审批后方可实施，支出报账再按经费支出审批权限报批。办公室主要按照预算管理规定及住建厅机关财务管理制度，对项目资金的使用进行管理和监督。同时，项目相关处室加强对项目实施管理，加快项目预算的执行进度，保证年度内按计划完成经费的使用,并达到预期的绩效目标。

# 四、项目绩效情况

# （一）项目绩效目标完成情况分析

1. 项目的经济性分析

（1）项目成本（预算）控制情况

本项目预算安排1101.50万元,实际支出1040.13万元,全部用于2018年度组织开展建筑市场及工程质量安全监管、环境综合整治、房地产市场监测及行业整顿检查、建筑节能和绿色建筑、建设执法稽查、市政基础设施及无障碍设施检查、美丽乡村建设等住房和城乡建设管理业务工作,项目经费均控制在预算之内，未出现超预算支出的情况。

（2）项目成本（预算）节约情况

在项目实施过程中，注意加强内部管理，严格执行省财政厅关于差旅费、会议费、培训费管理办法等有关规定，厉行节约，控制项目执行成本，将项目成本控制在预算范围内。

# 2. 项目的效率性分析

（1）项目的实施进度

项目相关处室按照计划积极组织开展相关业务工作，同时加强项目管理，加快项目预算的执行进度，各项业务工作计划均已按期完成。

- 项目完成质量

按照项目年初预算要求及工作计划，积极组织开展住房和城乡建设管理业务各项工作，项目工作均已按期完成，并达到预期的绩效目标。

# 3. 项目的效益性分析

（1）项目预期目标完成程度

该项目按照工作计划组织实施，至2018年底项目预期目标均已完成。

# 项目实施对经济和社会的影响

# 通过建筑市场动态监管，进一步规范建筑市场秩序，促进建筑业的持续健康发展; 开展全省建筑工程质量安全专项检查, 狠抓工程质量突出问题治理，严格执行标准规范，全面提升我省的工程质量安全水平；加强施工图审查机构的管理，强化事中事后监管，提高施工图审质量和效率；组织开展建筑节能和绿色建筑专项监督检查，不断提高我省新建建筑在施工图设计阶段和施工验收阶段执行节能强制性标准比例，推进我省绿色建筑发展，实现建筑业节能减排和可持续发展；开展城乡环境卫生综合整治,全省卫生环境得到进一步改善，城乡居民居住环境和旅游环境得到进一步美化，乡村人居环境质量全面提高；通过房地产市场专项整治，严厉地打击各类违法违规行为，规范房地产市场秩序；组织开展全省商品房开发建设、销售及价格等情况进行监测，全面、准确、及时掌握房地产市场信息，为各级政府制定房地产市场调控政策提供科学依据。

# 4. 项目的可持续性分析

该项目为经常性项目,具有可持续性。省财政每年列入部门预算安排,保障省住建厅更好履行建筑市场及工程质量安全监管、城市建设管理、城乡环境卫生管理、村镇建设管理、勘察设计与科技管理、房地产市场监管、住房保障与公积金监管、城市管理监督等职能及完成工作任务，促进建设事业持续、稳定、健康、有序发展。

# 项目预算批复的绩效指标完成情况分析

# 项目共设置12个绩效指标，其中产出指标6个，成效指标6个，绩效目标基本以标准优完成。具体情况如下：

# 产出指标-检查工程勘察设计项目数量：绩效目标为检查项目达到30个，2018年度实际检查项目达到57个，绩效指标完成情况为优；

# 产出指标-房地产市场监测市县数量：绩效目标为对全省18个市县进行房地产市场监测，2018年度实际对全省18个市县进行房地产市场监测，绩效指标完成情况为优；

# 产出指标-房地产市场整顿检查次数：绩效目标为开展3次房地产市场整顿检查，2018年度实际开展3次房地产市场整顿检查，绩效指标完成情况为优；

# 产出指标-建筑市场动态监管专项检查次数：绩效目标为组织2次专项检查，2018年度实际组织2次专项检查，绩效指标完成情况为优；

# 产出指标-施工图审查机构综合考核评价次数：绩效目标为开展1次施工图审查机构综合考核评价，2018年度实际开展1次施工图审查机构综合考核评价，绩效指标完成情况为优；

# 产出指标-建筑节能与绿色建筑专项检查次数：绩效目标为开展2次专项检查，2018年度实际开展2次专项检查，绩效指标完成情况为优；

# 成效指标-提高工程勘察设计质量合格率：绩效目标为95%，2018年度实际合格率不低于95%，绩效指标完成情况为优；

# 成效指标-房地产市场监测报告份数：绩效目标为全年报送房地产市场监测报告12份，2018年度实际向省政府撰写房地产市场分析报告，以及联席会议等有关房地产方面报告，共撰写报送报告14份，绩效指标完成情况为优；

# 成效指标-检查覆盖率：绩效目标为检查覆盖全省建筑业企业数量的30%；覆盖全省所有市县。2018年度实际检查覆盖全省所有市县（含洋浦，不包括三沙），涵盖全省建筑业企业数量的30%以上，绩效指标完成情况为优；

# 成效指标-新建建筑在施工图设计阶段执行节能强制性标准比例：绩效目标为98%以上，2018年度实际新建建筑在施工图设计阶段执行节能强制性标准比例为99%，绩效指标完成情况为优；

# 成效指标-施工图审查机考核合格率：绩效目标为90%以上，2018年度实际施工图审机构考核合格率84.2%，绩效指标完成情况为良；

# 成效指标-新建建筑在施工验收阶段执行节能强制性标准比例：绩效目标为96%以上，2018年度实际新建建筑在施工验收阶段执行节能强制性标准比例98%，绩效指标完成情况为优；

# （二）项目绩效目标未完成原因分析

# 2018年项目绩效目标均已完成。

# 综合评价情况及评价结论

# 项目绩效评价工作小组按照项目绩效评价指标表，从项目决策、项目管理、项目绩效三方面对项目进行综合评价，对各项指标进行综合打分；经评价，2018年度综合事务项目综合得分为97.6分，绩效级别自评为优秀，达到了预期设定的项目绩效目标 (附件：项目绩效评价指标评分表) 。

# 主要经验及做法、存在的问题和建议

# （一）制定项目计划，抓紧项目的组织实施。项目预算下达后，项目相关处室根据省政府工作要求和行业发展管理等需要，以及项目预算要求，研究提出项目具体实施方案及经费使用计划，按住建厅内部管理等规定报批后组织实施。

# （二）加强项目实施管理，加快项目预算的执行进度。在项目实施过程中，严格执行资金使用和管理的有关规定，加强资金使用管理，同时加大项目具体实施的日常监督，确保财政资金依法依规、科学有序地安排使用，保障相关业务工作取得预期效果。

# 七、其他需说明的问题

# 无其他需说明的问题。

附件：2018年综合事务项目绩效评价指标评分表

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目决策 | 20 | 项目目标 | 4 | 目标内容 | 4 | 4 |
|  |  | 决策过程 | 8 | 决策依据 | 3 | 3 |
|  |  |  |  | 决策程序 | 5 | 5 |
|  |  | 资金分配 | 8 | 分配办法 | 2 | 2 |
|  |  |  |  | 分配结果 | 6 | 6 |
| 项目管理 | 25 | 资金到位 | 5 | 到位率 | 3 | 3 |
|  |  |  |  | 到位时效 | 2 | 2 |
|  |  | 资金管理 | 10 | 资金使用 | 7 | 7 |
|  |  |  |  | 财务管理 | 3 | 3 |
|  |  | 组织实施 | 10 | 组织机构 | 1 | 1 |
|  |  |  |  | 管理制度 | 9 | 8 |
| 项目绩效 | 55 | 项目产出 | 15 | 产出数量 | 5 | 5 |
|  |  |  |  | 产出质量 | 4 | 3 |
|  |  |  |  | 产出时效 | 3 | 3 |
|  |  |  |  | 产出成本 | 3 | 3 |
|  |  | 项目效益 | 40 | 经济效益 | 8 | 7 |
|  |  |  |  | 社会效益 | 8 | 8 |
|  |  |  |  | 环境效益 | 8 | 7.6 |
|  |  |  |  | 可持续影响 | 8 | 7 |
|  |  |  |  | 服务对象满意度 | 8 | 8 |
| 总分 | 100 |  | 100 |  | 100 | 97.6 |