财政支出项目绩效评价报告

评价类型：□实施过程评价      完成结果评价

项目名称：     2018年美丽海南百镇千村建设专项资金

项目单位：     海南省住房和城乡建设厅

主管部门：      海南省住房和城乡建设厅

评价时间：   2019年3月  1日 至2019年4月30日

组织方式：□财政部门     □主管部门     项目单位

评价机构：□中介机构     □专家组       项目单位评价组

评价单位（盖章）：海南省住房和城乡建设厅

上报时间：2019年6月13日

项目绩效目标表

项目名称：美丽海南百镇千村建设专项资金

| 指标类型 | 指标名称 | 绩效目标 | 绩效标准 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 优 | 良 | 中 | 差 |
| 产出指标 | 投入建设美丽乡村数量 | 359个美丽乡村 | ≥341个 | 数量≧305，<341 | 数量≧251，<305 | 数量<251个 |
| 成效指标 | 美丽乡村命名授牌率 | 50% | ≥45% | ≥35%，＜45% | ≥25%，＜35% | ＜25% |

注：以预算批复的绩效目标为准填列。如预算申报时没有填报绩效目标的，根据项目测算明细或实施计划填写。

项目基本信息

| 一、项目基本情况 |
| --- |
| 项目实施单位 | 省住房和城乡建设厅 | 主管部门 | 省住房和城乡建设厅 |
| 项目负责人 | 许毅 | 联系电话 | 65308009 |
| 地址 | 海口市海府路59号之四 | 邮编 | 570204 |
| 项目类型 | 经常性项目（ √ ） 一次性项目（） |
| 计划投资额 （万元） | 30000 | 实际到位资金（万元） | 30000 | 实际使用情况（万元） | 30000 |
| 其中：中央财政 | 0 | 其中：中央财政 | 0 |  | 0 |
| 省财政 | 30000 | 省财政 | 30000 |  | 30000 |
| 市县财政 | 0 | 市县财政 | 0 |  |  |
| 其他 | 0 | 其他 | 0 |  |  |
| 二、绩效评价指标评分 |
| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| 项目决策 | 20 | 项目目标 | 4 | 目标内容 | 4 | 2 |
|  |  | 决策过程 | 8 | 决策依据 | 3 | 3 |
|  |  |  |  | 决策程序 | 5 | 5 |
|  |  | 资金分配 | 8 | 分配办法 | 2 | 1 |
|  |  |  |  | 分配结果 | 6 | 6 |
| 项目管理 | 25 | 资金到位 | 5 | 到位率 | 3 | 3 |
|  |  |  |  | 到位时效 | 2 | 1.5 |
|  |  | 资金管理 | 10 | 资金使用 | 7 | 7 |
|  |  |  |  | 财务管理 | 3 | 2 |
|  |  | 组织实施 | 10 | 组织机构 | 1 | 1 |
|  |  |  |  | 管理制度 | 9 | 9 |
| 项目绩效 | 55 | 项目产出 | 15 | 产出数量 | 5 | 5 |
|  |  |  |  | 产出质量 | 4 | 4 |
|  |  |  |  | 产出时效 | 3 | 3 |
|  |  |  |  | 产出成本 | 3 | 3 |
|  |  | 项目效益 | 40 | 经济效益 | 8 | 8 |
|  |  |  |  | 社会效益 | 8 | 8 |
|  |  |  |  | 环境效益 | 8 | 8 |
|  |  |  |  | 可持续影响 | 8 | 8 |
|  |  |  |  | 服务对象满意度 | 8 | 8 |
| 总分 | 100 |  | 100 |  | 100 | 95.5 |
| 评价等次 | 优 |
| 三、评价人员 |
| 姓 名 | 职务/职称 | 单 位 | 项目评分 | 签 字 |
| 林亚芒 | 代处长 | 村镇建设处 | 96.5 |  |
| 欧玉山 | 副调研员 | 村镇建设处 | 95 |  |
| 罗前进 | 主任科员 | 村镇建设处 | 95 |  |
| 评价工作组组长（签字）： 项目单位负责人（签字并盖章）： 2019年 6月 13日 |

财政支出项目绩效评价报告

# 一、项目概况

（一）项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围。项目具体负责单位为省住房城乡建设厅村镇建设处。依据《海南省美丽乡村建设三年行动计划(2017-2019)》，按照“规划引领、示范带动、全面推进、配套建设、突出特色、持续提升”的要求，全面推进美丽乡村建设，持续改善农村人居环境，不断提高新农村建设水平。按照宜居、宜业、宜游的标准，全省每个乡镇每年建成1-2个美丽乡村示范村，每个市县每年建成20个美丽乡村示范村;2017年全省建成437个美丽乡村示范村，2018年建成359个美丽乡村示范村，2019年建成332个美丽乡村示范村，同时建成一批乡村旅游特色民宿示范村和美丽乡村休闲旅游度假景区。

# （二）项目绩效目标

# 1.项目绩效总目标（指跨年度项目总目标）

到2019年底建成不少于1000个美丽乡村示范村，同时建成一批乡村旅游特色民宿示范村和美丽乡村休闲旅游度假景区。

2.项目绩效阶段性目标

产出指标：到2018年底建设359个全省美丽乡村示范村。同时建成一批乡村旅游特色民宿示范村和美丽乡村休闲旅游度假景区。

成效指标：到2018年底美丽乡村命名授牌率达到50%以上。

# 二、项目资金使用及管理情况

# （一）项目资金到位及使用情况分析

2018年，我省安排美丽乡村建设专项资金共30000万元，分三部分进行分配。第一部共分配3280万元。依据《海南省美丽乡村建设三年行动计划(2017-2019)》，给予第二批164个美丽乡村每个村奖励20万元（提升星级的美丽乡村不再重复奖励）。第二部分共分配23930万元。经省美丽乡村建设领导小组会议研究同意，按照权重法核拨予第三批198个省级美丽乡村示范村，其中升星的星级村庄按照星级奖补差额进行奖补。第三部分共分配2790万元。经商省财政厅同意，给予第三批179个美丽乡村每个村奖励20万元，（提升星级的美丽乡村不再重复奖励，本次先奖励140个村，剩余待2019年省级预算执行后再下达）。具体分配使用情况如下：

海南省2018年美丽乡村示范村建设项目资金分配方案

单位：万元

| 序号 | 市县 | 第二批美丽乡村奖补 | 第三批美丽乡村资金分配 | 第三批美丽乡村奖补 | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 海口市 | 480 | 1190 | 220 | 1890 |  |
| 2 | 三亚市 | 180 | 1550 | 120 | 1850 |  |
| 3 | 儋州市 | 200 | 425 | 40 | 665 |  |
| 4 | 琼海市 | 140 | 3095 | 400 | 3635 |  |
| 5 | 文昌市 | 220 | 2735 | 0 | 2955 | 460万待2019年省级预算执行后下达 |
| 6 | 万宁市 | 120 | 3300 | 420 | 3840 |  |
| 7 | 东方市 | 260 | 1540 | 0 | 1800 | 320万待2019年省级预算执行后下达 |
| 8 | 五指山市 | 80 | 700 | 160 | 940 |  |
| 9 | 乐东县 | 120 | 700 | 120 | 940 |  |
| 10 | 澄迈县 | 360 | 1050 | 100 | 1510 |  |
| 11 | 临高县 | 20 | 1190 | 300 | 1510 |  |
| 12 | 定安县 | 80 | 490 | 60 | 630 |  |
| 13 | 屯昌县 | 400 | 210 | 60 | 670 |  |
| 14 | 陵水县 | 80 | 500 | 10 | 590 | 剩余10万待2019年省级预算执行后下达 |
| 15 | 昌江县 | 120 | 560 | 80 | 760 |  |
| 16 | 保亭县 | 100 | 630 | 100 | 830 |  |
| 17 | 琼中县 | 220 | 1680 | 280 | 2180 |  |
| 18 | 白沙县 | 60 | 1610 | 220 | 1890 |  |
| 19 | 洋浦 | 20 | 0 | 0 | 20 |  |
| 20 | 农垦集团 | 0 | 350 | 60 | 410 |  |
| 21 | 三沙市 | 20 | 425 | 40 | 485 |  |
| 总计 | 3280 | 23930 | 2790 | 30000 |  |

# （二）项目资金管理情况分析（包括管理制度、办法的制订及执行情况等）

根据《海南省人民政府关于印发海南省美丽乡村建设三年行动计划（2017—2019）》（琼府〔2017〕23号）、《海南省省本级美丽乡村建设资金管理办法》和《海南省财政厅关于开展财政专项资金竞争性分配的通知》（琼财绩〔2017〕504号）要求，按照以奖代补分配原则，我厅于6月19日至23日组织专家组对各市县申请考核验收的321个美丽乡村示范村进行现场复核，经筛选，初步评选247个建制村达到海南省美丽乡村示范村标准，经海南省美丽乡村建设领导小组最终审定，对于违法土地面积或违法建筑面积高于全省平均值的51个建制村暂时不纳入第三批海南省美丽乡村名单，最终评选出198个星级美丽乡村示范村，其中五星级12个，三星级64个，一星级122个。

2018年，我厅印发了《关于印发<海南省2018年美丽乡村示范村建设项目资金分配方案>的通知》。

三、项目组织实施情况

# （一）项目组织情况分析（包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等）

# 严格按照招投标管理规定进行招标，分包工程，项目建成后，由项目业主组织监理单位、设计方、施工方进行验收，严格按照设计施工的方验收合格。

# （二）项目管理情况分析（包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况）

# 按照《海南省使用本级小城镇建设资金的项目督查自查办法》，参照《海南省本级美丽乡村建设专项资金管理办法》（征求意见稿），对项目进行严格管理，加强平时巡查检查，确保工程进度和质量。

四、项目绩效情况

# （一）项目绩效目标完成情况分析

1. 项目的经济性分析

（1）项目成本（预算）控制情况

项目成本控制较好，无浪费铺张现象。

（2）项目成本（预算）节约情况

项目尽可能做到节约，提高资金使用效率。

# 2. 项目的效率性分析

（1）项目的实施进度

省级资金下达前，各市县美丽乡村主管部门已按本年度美丽乡村创建计划，组织对美丽乡村的规划设计，前期相关工作，进展有序。

（2）项目完成质量

项目完成质量较好，景观风貌具有地方特色，人居环境改善较大。我省美丽乡村评级工作也进展顺利，2018年全省共有198个美丽乡村获评一、三、五星级美丽乡村。

# 3. 项目的效益性分析

（1）项目预期目标完成程度

全年基本完成不少于359个美丽乡村建设预定目标，2018年投入建设美丽乡村数量为345个，项目预期目标完成较好，改善了农村人居环境，形成一批美丽乡村特色风貌，建成一批宜居宜业宜游宜养的美丽乡村。绩效标准评定为：优。

参照我省美丽乡村命名授牌情况，2018年年度创建的美丽乡村完成命名授牌个数为198个，美丽乡村命名授牌率=美丽乡村年度授牌村庄数量/美丽乡村年度应创建数量=198/359=55.15%≥45%，项目预期目标完成程度较好， 绩效标准评定为：优。

# （2）项目实施对经济和社会的影响

# 按照“规划引领、示范带动、全面推进、配套建设、突出特色、持续提升”的总要求，积极推进美丽乡村建设，全省美丽乡村示范村建设正成为全域旅游的金字招牌和国际旅游岛建设的新亮点。

# 4. 项目的可持续性分析

# 省级层面已形成较完善的制度和组织结构，连续三年每年从省级资金投入3亿元，有一定资金保障。市县已逐步形成较为稳定高效的美丽乡村建设管理模式。推进我省美丽乡村建设具有可持续性。

# （二）综合评价情况及评价结论

# 项目决策科学，管理有效，绩效明显，综合评价为95.5分，等级为优秀。

# 六、存在的问题、主要经验及做法和建议

# 主要经验：

# 通过省级财政资金投入，地方政府配套的模式，推动我省美丽乡村建设。由我厅组织专家对各市县上报我厅的美丽乡村建设规划进行审查，根据项目的可行性、进展程度、是否符合美丽乡村建设的内容等方面进行审查，对符合条件的村庄，给予省级财政补助。根据省级补助，市县财政按1:1的比例安排专项进行配套，两笔资金统筹使用，共同推进我省美丽乡村建设。对促进我省美丽乡村建设发挥了重要作用，取得了一定成效。

# 存在的主要问题及建议：

# 1、政策依据不足。建议出台《海南省美丽乡村建设资金分配与管理办法》，加强对资金的监管，包括拨付、使用等过程的监管。

# 2、资金拨付效率有待提高。省级财政资金拨付时间较晚，影响工程进度。部分拟安排资金的村庄存在“等、靠、要”思想，工作推进缓慢。

# 3、市县配套资金是否落实，难以认定。建议加强专项资金跟踪审计。

4、现阶段我省美丽乡村建设的资金的来源主要是政府投入。政府的投入有限，不可能全包全揽，面面俱到，美丽乡村建设完工标准参差不齐。建议各市县高度重视，组织美丽乡村建设责任单位贯彻学习《海南省美丽乡村建设标准》，

5、五星级美丽乡村较少，截止目前全省只有28个五星级美丽乡村。

# 七、其他需说明的问题

# 没有其他需要说明的问题。