实施机构对政府和社会资本合作项目的

工程造价管理对策研究

张杰    定宇设计咨询有限公司

摘  要

2014年，在国内消费动力不足、进出口全面遇冷的情况下，投资成为了拉动经济增长的主力，由政府主导的基础设施投资成为了核心力量。但受经济增速放缓与房地产下行等因素影响，地方政府财政收入形势严峻，持续较大规模的基础设施投资将进一步加剧地方政府财政收支矛盾。为维持中国经济发展动力，并严格防止政府债务风险，同时增强社会资本的投资活力，政府和社会资本合作模式应运而生。2015年至2017年成为了PPP模式发展最为迅猛的时期。2018年底，国家财政部、发展和改革委启动了PPP项目清查，这要原因在于管理上的不规范，实施机构缺乏专业性等。目前，我国PPP模式的发展已逐步进入平稳健康发展阶段，为规范PPP模式应用和实现PPP模式“物有所值”，本文将从加强PPP项目造价管理的角度分析PPP项目存在的管理问题，提出进一步完善PPP项目造价管理的策略。

关键词：政府和社会资本合作；PPP；工程造价管理；绩效管理

2014年以来，我国各级政府为拉到经济发展，扩大社会投资规模，同时为化解地方债务风险、推动财政体制和投融资体制改革等目标，提出在基础设施建设和公共服务领域推广和应用政府和社会资本合作（英文简称“PPP”）模式。但在2017年底，随着大量PPP项目建设完成，国家审计机关在全国范围内启动了PPP项目投资审计工作。以海南省为例，审计发现多数的PPP项目存在投资失控、项目管理不规范等问题，严重影响了PPP模式优势的发挥，增加了地方政府财政支出压力。本文将重点分析PPP项目的造价管理问题，探讨如何有效地控制PPP项目的工程造价，在保证项目产出的前提下，提高建设资金使用效率，充分发挥社会资本管理优势，降低政府支出责任，以期为进一步规范PPP模式的应用提供有价值的新思路。

一、PPP模式在我国的兴起与发展

2014年至2017年，在政策的大力推动下，PPP运动如火如荼的在全国范围展开，同时期关于PPP项目治理的问题也层出不穷。2017年底，国务院、财政部、国家发改委等部委连续发文对地方政府举债融资与PPP模式进行规范，严厉核查违规操作行为。2018年内，大量的“伪PPP”项目被清理出财政部PPP中心项目管理库，全国各地的PPP项目投资规模几乎都出现大幅缩减。我国PPP模式的发展从高速发展转入平稳健康发展阶段。截止2021年1月底，累计入库项目10034个、投资额15.5万亿元。

在快速发展阶段，由于政策文件体系不完善，监管措施不到位，各级政府对PPP模式的实践均为摸着石头过河，埋下了增加政府隐形债务、损害政府信用等风险。例如在项目建设规程中，由于政府方对社会资本方的建设行为监管不足，也缺乏有效的监管工具，导致项目产出不尽人意或者建设投资失控等问题，严重影响PPP项目社会效益的发挥。笔者在下文将重点从加强PPP项目造价管理的角度提出规范PPP项目实施的具体措施与建议。

二、PPP项目工程造价管理的必要性

PPP模式的回报机制主要分为政府付费、可行性缺口补助、使用者付费。其中，政府付费和可行性缺口补助方式都涉及政府支出责任，因此本文重点研究的是这两类型PPP项目。对于政府负有付费或补贴支出的PPP项目，由于工程建设投资成本是主要付费基数，因此加强工程造价管理有利于减少政府支出责任，提高财政资金使用效益。

2019年3月7日，财政部财金〔2019〕10号文再次明确和强调了，符合规定的PPP项目财政支出责任应当纳入预算管理，10%的支出红线不可碰，并提出了5%和7%两条预警线。在此政策背景下，各级政府可用于PPP项目支出的财政资金是有限且紧张的，为此需要做到“斤斤计较”，加强投资管理，为其余拟实施项目创造空间。另一方面，加强PPP项目工程造价管理可以实现PPP模式应用物有所值或物超所值。所谓物有所值是指政府投资项目采用PPP模式建设比采用传统模式所需财政支出更少、产出质量更高、风险分担更合理等。目前财政部对PPP项目物有所值的论证主要从项目整体支出的角度出发，笔者认为降低投资成本是实现物有所值的核心因素之一。只有将PPP模式下的投资成本控制在传统政府投资建设模式以内，才能为PPP项目的物有所值奠定基础。

此外，工程项目造价管理是项目准备和执行阶段的重要内容，通过严格的造价管理工作不仅可以提升项目管理水平，确保实现产出目标，同时有利于整体提高PPP项目建设效率，防止因造价失控导致项目建设失败的风险。

三、PPP项目存在的工程造价管理问题

PPP模式是新鲜事物，是我国借鉴英国、加拿大等国家政府和企业合作模式的基础上，根据国情提出的。根据笔者从以往参与的PPP项目中所积累的经验，以及对国内其他PPP项目实施情况的调研，我国实施的PPP项目在工程造价管理方面主要存在以下问题：

首先是项目实施机构被动管理。由于项目公司通常有意为项目实施机构的监督管理设置障碍，增加项目监管难度，进而导致项目实施机构对项目设计、现场施工、造价管理等方案的监管不足，导致建设过程变更设计、提高标准或偷工减料，造成造价管理失控。

其次是对于PPP项目社会资本采购招标的前置条件不完善，导致大量PPP项目在可研批复后便启动招标。然而在可研报告中，建设方案和运营管理方案的编制深度较浅，无法准确地确定工程投资规模，不利于投标单位合理报价，更不利于实施机构进行造价管理。实践中，可研深度不足成为社会资本中标后调整设计、提高标准和增加总投资的借口。

再者，在财政部2020年发布PPP项目绩效管理指引文件以前，PPP项目的绩效管理内容和标准，以及实施方式可谓各式各样，并且绩效管理工作常常流于形式，未能真正意义上督促项目公司的管理。尤其是对建设期绩效管理的疏忽或缺失，使得建设质量缺乏保障、工程投资缺乏管控、项目产出缺乏效率等。

最后，PPP项目合同中关于工程造价管理的约定缺失是导致造价管理不足的另一因素。由于PPP项目合作周期长，涉及工程建设、投融资、运营、移交等工作，大多数的PPP项目合同将约束责任设置于项目如何融资、如何运营，导致对建设期间的管理不足，进而导致工程造价管理的相关约定处于空白状态。

为解决以上问题，从前期准备阶段和建设施工阶段加强PPP项目的工程造价管理是尤为必要的。

四、PPP项目工程造价管理的对策研究

（一）加强项目识别与准备阶段工作，明确项目产出规模及标准。

PPP项目多数时候是涉及新建或者改扩建工作内容。因此PPP项目同样具备工程建设项目的特点，即项目前期准备工作对工程造价的影响高达70%。对PPP项目而言，项目实施机构主要负责项目识别和准备阶段的具体工作，社会资本招标工作完成后，项目建设期及运营期的主要工作由项目公司负责，项目实施机构对具体建设工作的管理有限，甚至出现项目公司控诉监管过度的情形。因此在PPP项目中，多数项目实施机构采用的是被动管理策略。

基于以上分析，想要做好PPP项目的造价管理工作，首先需要从源头开始，加强对前期准备工作的管理，在社会资本招标前，确定项目建设规模和建设内容，以及项目投资规模等。必要时，项目实施机构可以委托专业的咨询服务机构，为其提供全过程咨询服务。除此之外，对于运营管理工作专业性强的项目，项目实施机构可以考虑采用TOT模式实施，即由项目实施机构先行出资建设项目，待项目建成后将运营管理权通过招标方式转让给社会资本，以此方法防止建设成本超支的问题。

例如城镇供排水PPP项目。由于供排水项目的运营需要大量的专业技术人员，政府相关职能部门的能力和人员往往有限，无法保证这类型项目的高效运营。为此，项目实施机构可以采取先出资建设，再进行运营权转让的方式。建设期间，项目实施机构可以委托专业的工程设计、工程咨询、工程造价或勘察单位完成勘察设计和造价管理，明确自来水厂或污水处理厂的产出标准、技术工艺、处理规模及投资规模等，并进行垫资建设，建成后进行委托运营。

PPP项目的工程造价管理目标除了防止项目公司超标建设外，还需要明确合理的建设规模。例如某医院项目建设在开发新区内，由于过度乐观地估计了园区招商进度，导致项目建成后的几年内处于闲置状态。而且因为使用者付费未达预期，致使政府需承担的支出责任增大，进一步降低项目实施效益。为此，项目实施机构应当做好前期调研工作，避免盲目建设，导致项目建设规模超需求，政府支出超预算等。

通过分析可知，前期准备工作的深度对控制PPP项目工程造价和防范政府财政资金浪费的意义是深远的。

（二）加强勘察设计工作，通过优化设计节省造价。

正如我们在施工现场所见，多数的建设工程项目会发生设计变更且增加造价，究其主要原因，与施工图设计深度不足或未认真进行设计方案比选有关。PPP项目因为设计深度不足导致投资失控的情形更是数不胜数。实践中，许多项目实施机构还是按照传统工程建设模式的思路组织开展前期工作，认为可研报告中的设计方案可以在建设期内优化调整。殊不知在PPP项目中，实施机构在建设期对项目公司的管控能力是有限的。事实上，对于PPP项目而言，只有通过扎实稳固的前期准备工作，不断对设计方案进行比选论证，以及进行市场测试等工作，才能保证项目招标阶段可以获得大量投标人响应，并且保证建设期间尽可能地减少设计变更。譬如，笔者曾为某地区财政局提供顾问服务，期间遇到一个污水处理厂项目的项目公司向政府方发出提前终止合作通知。此项目主要存在的问题是，在勘察设计阶段，项目实施机构为加快工作进度，压缩了勘察设计单位工作周期，导致勘察期间未能发现场地下方存在大量的石方需要清理，最终导致项目公司在施工期间提出设计变更。但由于变更费用巨大，政府内部决策流程冗长，导致项目公司无法继续维持项目建设，最后提出提前终止要求。

因此，在勘察设计阶段，项目实施机构应当给予第三方专业团队充足的工作时间，确保勘察结果的准确性。同时为设计单位进行工程设计及设计方案比选提供准确的材料支撑，以此通过优化设计方案或控制设计变更的方式提高对项目造价管理的水平。

（三）加强现场监管，优化合同管理，合理分配投资风险。

为加强PPP项目现场监管，政府方可聘请专业监理机构负责现场监督管理工作，施工阶段的监管效果可通过控制监理机构得到提升。例如，更改监理服务费用结算方式。项目实施机构可参考PPP项目政府补贴与绩效考核完全挂钩的模式，建立监理工作绩效考核制度，将监理服务费用与绩效考核成绩挂钩。

此外，优化合同管理，PPP项目可借鉴EPC项目的合同管理优势，在PPP项目合同中明确工程造价控制条款，如采取固定总价或限额设计合同，将工程建设风险和设计风险等转移由社会资本承担，严防建设期工程造价管理失控风险。

通过加强现场监管和优化合同管理，主要目的是严格控制设计变更和现场签证，防止不合理设计变更等问题造成工程造价虚增或失控。

（四）加强绩效管理，建立工程造价管理水平与竣工决算金额挂钩的建设期绩效考核机制。

绩效管理是PPP项目实施中的关键内容，是提升公共服务供给质量和效率的重要抓手。2020年3月31日，财政部发布《政府和社会资本合作（PPP）项目绩效管理操作指引》，明确PPP项目绩效管理内容和评价标准，旨在提高公共服务供给质量和效率，保障项目合作各方合法权益，让PPP项目更好地实现物有所值、按效付费。加强建设期绩效考核和将考核成绩与项目竣工结算结果挂钩，项目实施机构可从制度建立、质量管理、进度管理、投资控制、融资效率、安全生产、配合监督程度等多个方面对项目公司或社会资本的投融资情况和建设行为进行考核。

加强建设期绩效考核，主要是强调和发挥项目实施机构的监督功能，既要防止项目实施机构对PPP项目的放任不管，更要加强对项目公司或社会资本的监管。通过严格的绩效考核实现项目建设成本可控、建设效率提高和建设质量达标，并达到有效控制工程造价的目标。

五、总结与建议

2015年至今，中央政府针对经济发展动力不足、市场需求疲软、房地产风险高企、地方政府债务风险加大等复杂形势，不断提出鼓励社会资本参与基础设施项目或公共服务项目的政策。作为特定时期的产物，PPP模式可有效转换投资主体，实现地方政府债务增长与经济增长的平衡。实践中，PPP模式的应用在过去五年内也爆发出大量问题，影响了PPP模式的优势发挥。为确保PPP项目的物有所值，从投资成本控制的角度出发，提高工程造价管理水平，加强前期准备阶段造价管理工作，合理确定项目建设规模，规范PPP项目合同的风险分配约定，并防控建设期间因设计变更等原因造成投资失控的问题发生，更好地实现PPP模式提高管理效率和产出水平的目标。

参考文献：

[1]邓卓为.PPP项目勘察设计阶段的造价控制[J].工程造价管理,2020(04):62-65.

[2]张鲁航. 基于过程管理的建筑工程项目成本控制[D].中国海洋大学,2009.

[3]黄春龙,郑聪.PPP项目造价管理要点及措施探讨[J].价值工程,2020,39(12):31-32.

[4]俞波.建筑工程项目造价全过程动态管理研究[J].建筑技术开发,2020,47(01):127-128.